## Muestra
|  | Encuestas Residenciales |  |  | Encuestas Comerciales |  |  | Encuesta No Residenciales |  |  | Gran Total | Distribución Encuestas Rurales
Región | Municipio | Urbanas | Rurales | Total | Urbanas | Rurales | Total | Urbanas | Rurales | Total
TELEMBI | BARBACOAS | 130 | 179 | 309 | 27 | 3 | 30 | 2 | 1 | 3 | 342 |  | Viviendas | Encuestas
| Subtotal Telembí | 130 | 179 | 309 | 27 | 3 | 30 | 2 | 1 | 3 | 342 | Tot estrato 1 | 18
[12 empty] | Tot estrato 2 | 183 | 15 | 2
[12 empty] | Tot estrato 3 | 1853 | 144.463 | 12.0386
| Municpio de Barbacoas | [10 empty] | Centros poblados | 242 | 20 | 3
| Rural |  |  |  | Encuestas Rurales |  |  | Encuestas Urbanas |  |  | Gran Total | Total | 2296 | 179.463
| Veredas | Viviendas | estrato | random | Resid | Comer | No resid | Resid | Comer | No resid
1 | Playa Grande | 18 | 1 | [8 empty] | Nro veredas
2 | La Florida | 11 | 2 | [8 empty] | Suma viviendas de veredas seleccionadas
3 | El Almorzadero | 7 | 2 | [8 empty] | Estrato 1
4 | Tejute | 6 | 2 | [8 empty] | Estrato 2 |  | 341
5 | Bombón | 55 | 2 |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 9 | Estrato 3
6 | Arenal | 5 | 2
7 | Zapote | 50 | 2 |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 8
8 | Raspadura | 41 | 2
9 | El Ceibo | 8 | 2
10 | Yacula | 35 | 3
11 | La Nacera | 9 | 3
12 | San Juan Bautista | 26 | 3
13 | El Peje | 26 | 3 |  | 11.0148 | [5 empty] | 11
14 | Carcuel | 63 | 3
15 | Cruces | 43 | 3 |  | 18.2167 | 1 |  |  |  |  | 19
16 | Tinajillas | 34 | 3 |  | 14.4039 | [5 empty] | 14
17 | El Descanso | 9 | 3
18 | Quendán | 12 | 3
19 | La Canasta | 7 | 3
20 | Jaboncillo | 20 | 3
21 | La Sirena | 50 | 3
22 | La Playa | 22 | 3 |  | 9.3202 | [5 empty] | 9
23 | Cascajero | 50 | 3
24 | Yalaré | 48 | 3
25 | Recodo | 25 | 3 |  | 10.5911 | [5 empty] | 11
26 | Las Peñas | 20 | 3
27 | Cargazón | 29 | 3
28 | Chalchal | 27 | 3
29 | Paundé | 26 | 3 |  | 11.0148 | [5 empty] | 11
30 | Pambana | 42 | 3
31 | Ñambí La Mina | 37 | 3
32 | Boca de Ulí | 16 | 3 |  | 6.7783 | [5 empty] | 7
33 | Teranguará | 9 | 3
34 | Cucarachera | 23 | 3 |  | 9.7438 | [5 empty] | 10
35 | Painandá | 9 | 3
36 | Mongón | 51 | 3
37 | Teraimbe | 67 | 3
38 | La Represa | 5 | 3
39 | Cuaminde El Alto | 20 | 3
40 | Cumainde El Bajo | 16 | 3
41 | Cascote | 4 | 3
42 | Nombre de Dios | 37 | 3
43 | La Junta | 12 | 3
44 | Machare | 8 | 3
45 | Inguambí | 11 | 3
46 | Albí | 59 | 3
47 | Palacio | 50 | 3
48 | San Francisco | 18 | 3
49 | Draguillo | 52 | 3
50 | Coscorrón | 22 | 3 |  | 9.3202 | [5 empty] | 9
51 | Nueva Esperanza | 6 | 3
52 | Chiyaguán | 18 | 3
53 | Limones | 15 | 3
54 | La Gloria | 12 | 3
55 | Las Peñas | 23 | 3
56 | Gertrudis | 26 | 3
57 | El Venero | 17 | 3
58 | El Viudo | 15 | 3
59 | La Seca | 23 | 3
60 | Chalalbí | 78 | 3
61 | La Ladera | 8 | 3
62 | Las Mercedes | 6 | 3
63 | Tanche | 21 | 3
64 | Remate | 7 | 3
65 | Pispian | 15 | 3
66 | Kilómetro 92 | 16 | 3
67 | Berlín | 38 | 3 |  | 16.0985 | 1 |  |  |  |  | 17
68 | San Francisco | 13 | 3
69 | El Gualte | 9 | 3
70 | Culbí | 16 | 3
71 | Corozo | 10 | 3
72 | Guadual | 26 | 3
73 | Guinul | 26 | 3
74 | Cartagua | 28 | 3
75 | Quembí Las Peñas | 28 | 3 |  | 11.8621 | [5 empty] | 12
76 | Mingoya | 17 | 3
77 | Guagaipí | 20 | 3
78 | La Resbalosa | 14 | 3
79 | Bocas de Cartagena | 4 | 3
80 | Loma de Peña | 2 | 3
81 | Soledad | 20 | 3
82 | Yaruquí | 4 | 3
83 | Pimbí | 35 | 3
84 | La Humildad | 50 | 3
85 | Chapira | 38 | 3 |  | 16.0985 | [5 empty] | 16
86 | Buenavista | 61 | CP
87 | Altaquer | 110 | CP |  | 10 | [5 empty] | 10
88 | El Diviso | 39 | CP | [7 empty] | 0
89 | Junín | 32 | CP |  | 10 | [5 empty] | 10
| Total Rural | 2296 |  |  | 179.463 | 3 | 1 |  |  |  | 183
Urbanas
| Barbacoas Cabecera | [6 empty] | 130 | 27 | 2 | 159

## Ruta 1
| Datos Programación Ruta: |  |  | Número de Encuestadores |  |  |  | 4
|  |  |  | Nro encuestas Rurales |  |  | Nro encuestas Urbanas |  |  | Tot | Carga | Nro | Prom | Nro. de días |  |  | Transporte
| Muniicipio Barbacoas |  | Estrato | Resid | Comerc | No res | Resid | Comerc | No res | Enc | x dia | Enc | x enc | Enc | logis | Tot | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3
| 1 | Barbacoas Cabecera |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 27 | 2 | 159 | 5 | 4 | 31.8 | 7.95 | 2 | 9.95 |  | 1
| 2 | Bombón | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1.8 | 0.45 |  | 0.45 |  | 1
| 3 | Zapote | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.4 |  |  | 1
| 4 | El Peje | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2.2 | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 1
| 5 | Cruces | 3 | 18.2167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2167 | 5 | 4 | 3.8433 | 0.96084 |  | 0.96084 |  |  | 1
| 6 | Carcuel | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.7 |  |  | 1
| 7 | La Playa | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1.8 | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 1
| 8 | Recodo | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2.2 | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 1
| 9 | Paundé | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2.2 | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 1
| 10 | Boca de Ulí | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1.4 | 0.35 |  | 0.35 |  |  | 1
| 11 | Cucarachera | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1
| 12 | Coscorrón | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1.8 | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 1
| 13 | Berlín | 3 | 16.0985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0985 | 5 | 4 | 3.4197 | 0.85493 | 1 | 1.8549 |  | 1
| 14 | Quembí Las Peñas | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 2.4 | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 1
| 15 | Chapira | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 3.2 | 0.8 | 1 | 1.8 |  |  | 1
| 16 | Altaquer | CP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
| 18 | Junín | CP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1
Total |  |  |  | 179.3153 | 3 | 1 | 130 | 27 | 2 | 342.3153 | 85 | 68 | 68.4631 | 17.1158 | 6 | 23.1158 | 0 | 5 | 12
Veredas cerca a los rios
Via Junin Barbacoas
Via al mar

## Cronograma
Elaborado por : ING. Fredy Alexander Ascuntar | Cronograma de actividades Barbacoas Nariño
Dias |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Actividad | Encuestas
viaje junin/logistica/instalacion | bar: 1
Altaquer | 10 | bar: 2 to 5
Junin | 10 | bar: 2 to 5
Berlin | 17 | bar: 2 to 5
Viaje buenavistas logistica/instalacion | bar: 1
El Peje | 11 | bar: 2 to 5
Cruces | 19 | bar: 2 to 5
Carcuel | 14 | bar: 2 to 5
Viaje Barbacoas/logistica instalacion | bar: 6
Cabecera Municipal | 159 | bar: 7 to 14
Rio Telembi Arriba | bar: 15
Bombón | 9 | bar: 16 to 18
Cucarachera | 10 | bar: 16 to 18
Paundé | 11 | bar: 16 to 18
La Playa | 9 | bar: 16 to 18
Recodo | 11 | bar: 16 to 18
Boca de Ulí | 7 | bar: 16 to 18
Rio Telembi Abajo | bar: 19
Chapira | 16 | bar: 20
Rio Telpi
Quembí Las Peñas | 12 | bar: 21
Rio Guelambi | bar: 22
Zapote | 8 | bar: 23
Coscorrón | 9 | bar: 23
Total | 342
logistica-Viajes-Descanso
Actividades

## transporte trayectos
Elaborado por ing. Fredy Ascuntar
Presupuesto Para Transporte
Encuestas | vereda o centro de actividades | Trayecto | Tiempo Horas/Minutos | Valor/Persona | Numero de personas | Total
| viaje junin/logistica/instalacion |  |  |  |  | 0
5 | Junin | Pasto-Junin | 3:30 | 25000 | 5 | 125000
10 | Altaquer | Junin- Altaquer-Junin | 24 | 14000 | 3 | 42000
5 | Diviso | Junin- diviso-Junin | 26 | 14000 | 2 | 28000 |  | Adelanto de Transporte que fue realizado
17 | Berlin | Junin-Berlin-Junin | 1:00 | 26000 | 5 | 130000 | TOTAL | Numero de personas | valor
| Viaje buenavistas logistica/instalacion | Junin-buenavista | 1:30 | 18000 | 5 | 90000 | 623000 | 5 | 123000
11 | El Peje | buenavista -el peje-buenavista | 50 | 18000 | 3 | 54000
19 | Cruces | buenavista -cruces-buenavista | 50 | 18000 | 5 | 90000
14 | Carcuel | buenavista -Carcuel-buenavista | 35 | 16000 | 4 | 64000
| Viaje Barbacoas/logistica instalacion |  |  |  |  | 0
159 | Cabecera Municipal | buena vista-Barbacoas | 4:30 | 30000 | 5 | 150000
| Rio Telembi Arriba |  |  |  |  | 0
9 | Bombón | Barbacoas-Bombon-barbacoas | 35 | 36000 | 3 | 108000
10 | Cucarachera | Barbacoas-Cucarachera-barbacoas | 45 | 40000 | 4 | 160000
11 | Paundé | Barbacoas-Paunde-barbacoas | 1:10 | 60000 | 4 | 240000
9 | La Playa | Barbacoas-La playa-barbacoas | 2:00 | 90000 | 4 | 360000
11 | Recodo | Barbacoas-Recodo-barbacoas | 2:00 | 90000 | 4 | 360000
7 | Boca de Ulí | Barbacoas-Boca de ulí-barbacoas | 2:20 | 90000 | 3 | 270000
| Rio Telembi Abajo |  |  |  |  | 0
16 | Chapira | Barbacoas-Chapira-barbacoas | 40 | 40000 | 4 | 160000
| Rio Telpi |  |  |  |  | 0
12 | Quembí Las Peñas | Barbacoas-Quembi -barbacoas | 2:00 | 90000 | 4 | 360000
| Rio Guelambi |  |  |  |  | 0
8 | Zapote | Barbacoas-Zapote-barbacoas | 40 | 40000 | 4 | 160000
9 | Coscorrón | Barbacoas-Coscorron-barbacoas | 2:00 | 90000 | 4 | 360000
| Salida fin de actividades | Barbacoas-Pasto | 9:00 | 40000 | 5 | 200000
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE | 3511000

## Supuestos
Supuestos para el Operativo de Campo
| Control | Tratamiento | Promedio
Duración de la encuesta (horas) | 2 | 2 | 2
Encuestas día encuestador | 1 | 1 | 5